## Bitácora N°1
N° de Actividad | Descripción de Actividad | Integrante(s) | Fecha | Reunión | Fecha
NA-01 | Crear el Repositorio | Romina Padilla | 2020-10-24 | Primera reunion | 2020-10-24
NA-02 | Crear App ListaPersonajes | Romina Padilla | 2020-10-24 | Quien hace que | 2020-11-06
NA-03 | Editar Admin y otros archivos .py | Pablo Pinto y Romina Padilla | 2020-11-06 | Revisiones | 2020-11-07
NA-04 | Crear App Inicio | Romina Padilla | 2020-11-07 | Mas Revisiones | 2020-11-08
NA-05 | Crear App Naruto | Pablo Pinto | 2020-11-08 | Otra reunion ver que falta | 2020-11-09
NA-06 | Crear App Registro | Pablo Pinto | 2020-11-06 | Termino del Trabajo | 2020-11-13
NA-07 | Dar estilo Css a las Paginas | Romina Padilla | 2020-11-07
NA-08 | Modificar y/o arreglar apps | Pablo Pinto y Romina Padilla | 2020-11-08
NA-09 | Hacer el Formulario/Crud dentro de Registro | Pablo Pinto | 2020-11-09
NA-10 | Hacer los Test | Pablo Pinto | 2020-11-09